АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2012 № 68

с.Булава

О порядке разработки и реализации

целевых программ и порядка проведения

оценки их эффективности

- В целях реализации статей 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации Ульчского муниципального района от 01.07.2011 N 83 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении, выполнении и оценке эффективности долгосрочных целевых программ и расходов бюджета Ульчского муниципального района" и повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач сельского поселения «Село Булава», рационального использования бюджетных средств

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить прилагаемые:

- 1.1. Порядок принятия решений о разработке целевых программ  сельского поселения «Село Булава», их формирования и реализации;

- 1.2. Порядок проведения оценки эффективности реализации целевых программ  сельского поселения «Село Булава».

- 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке органа местного самоуправления «Село Булава» в «Вестнике местного самоуправления» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» Администрации сельского поселения.

- 3. Настоящее постановление вступает в силу после их официального опубликования (обнародования).

Глава  сельского поселения                                               Н.П.Росугбу

- Утвержден

- постановлением Администрации

- сельского поселения «Село Булава»

- от 08.08.2012 N 68

- Порядок

- принятия решений о разработке целевых программ  сельского поселения «Село Булава», их формирования и реализации

- 1. Общие положения

- 1.1. Целевые программы являются инструментом регулирования и управления реализацией стратегии экономического, социального и научно-технического развития  сельского поселения «Село Булава» (далее - сельского поселения), способом приоритетной концентрации ресурсов для решения значимых проблем сельского поселения.

- 1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- целевая программа сельского поселения - комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, взаимосвязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления, обеспечивающих эффективное решение проблем развития сельского поселения.

- Целевая программа может быть:

- - целевой программой со сроком реализации до 3 лет;

- - долгосрочной целевой программой со сроком реализации от 3 лет и более.

- подпрограмма - составная часть целевой программы сельского поселения, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы сельского поселения, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения. Деление на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем;

- заказчик программы - Администрация сельского поселения (главный распорядитель средств бюджета сельского поселения);

- разработчики программы - группа квалифицированных специалистов соответствующей сферы деятельности, в том числе специалисты бухгалтерии Администрации сельского поселения. Для формирования программы в качестве разработчиков программы заказчик может привлекать научно-исследовательские институты, юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- исполнители программы - Администрация сельского поселения, юридические лица независимо от формы собственности, непосредственно исполняющие мероприятия программы;

- критерий оценки эффективности - показатель эффективности реализации целевой программы сельского поселения, отражающий степень достижения целей и задач целевой программы сельского поселения.

- 1.3. Разработка проекта целевой программы (далее - программа) сельского поселения, его рассмотрение, утверждение и реализация программы включают в себя следующие основные этапы:

- 1.3.1. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке проекта программы;

- 1.3.2. Формирование проекта программы;

- 1.3.3. Проведение согласования и экспертизы проекта программы и ее утверждение;

- 1.3.4. Финансирование программы;

- 1.3.5. Оценка эффективности реализации программы;

- 1.3.6. Управление реализацией программы.

- 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие

- решения о разработке проекта программы

- 2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать Администрация сельского поселения, иные юридические лица, а также физические лица.

- 2.2. Отбор проблем для программной разработки и их решения на уровне сельского поселения определяется следующими факторами:

- - значимость проблемы;

- - невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки для ее решения;

- - принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для решения социально-экономических задач развития сельского поселения;

- - наличие федеральных и (или) краевых, районных  целевых программ, в рамках которых для решения проблем сельского поселения могут быть привлечены средства федерального (краевого) бюджета.

- 2.3. При обосновании необходимости решения проблем программными методами на уровне сельского поселения должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития сельского поселения, направления структурной и научно-технической политики, прогнозы развития сельского поселения, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния сельского поселения, подписанные соглашения, перспективы и возможности привлечения финансовых ресурсов.

- 2.4. Информацию о программном решении проблемы с обоснованиями необходимости разработки программы инициаторы постановки проблем представляют Главе администрации сельского поселения.

- 2.5. Информация о необходимости разработки программы должна содержать:

- - обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития сельского поселения;

- - характеристику и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

- - возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

- - ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

- - предложения по целям и задачам программы, критериям оценки эффективности, позволяющим оценивать ход реализации программы по годам;

- - предложения по объемам и источникам финансирования программы;

- - предварительную оценку ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

- - предложения по заказчику и разработчикам программы;

- - предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации программы;

- - предложения по механизмам реализации программы;

- - предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией программы.

- 2.6. Глава администрации сельского поселения на основе представленных предложений принимает решение о разработке программы.

- 3. Формирование проекта программы

- 3.1. Проект программы формируется заказчиком и включает в себя следующие разделы:

- 3.1.1. Паспорт программы.

- Требования, предъявляемые к целям, включенным в паспорт программы:

- - специфичность (цели должны соответствовать полномочиям (функциям) заказчика и исполнителей программы);

- - достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- - измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- 3.1.2. Описание программы:

- 3.1.2.1. Технико-экономическое обоснование программы - содержит характеристику проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения, оценку экономической целесообразности программного решения проблемы на уровне сельского поселения, описание основных рисков;

- 3.1.2.2. Ресурсное обеспечение программы - содержит обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы. При этом учитываются затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные разработки, капитальное строительство, подготовку и переподготовку кадров, модернизацию технологии, создание элементов инфраструктуры, производственно-эксплуатационные нужды и другое. Определяются сроки и источники финансирования затрат.

- Раздел может включать в себя обоснование возможности привлечения помимо средств бюджета сельского поселения, внебюджетных источников, средств бюджета района, средств федерального (краевого) бюджета с описанием механизма привлечения этих средств для реализации мероприятий программы, а также расчеты материальных и трудовых ресурсов;

- 3.1.2.3. Механизм реализации программы (в случае необходимости);

- 3.1.2.4. Оценка эффективности реализации программы - содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие района и перечень критериев оценки эффективности. Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации целевых программ сельского поселения, утверждаемым Администрацией сельского поселения;

- 3.1.2.5. Механизм управления реализацией программы - содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения. Участниками контроля являются Глава администрации сельского поселения, специалисты администрации сельского поселения;

- 3.1.3. Мероприятия программы - содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах и сроках. Мероприятия программы должны быть взаимосвязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач программы. Мероприятия программы оформляются приложением к программе;

- 3.1.4. Иные приложения в случае необходимости или в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

- 3.2. К проекту программы прилагаются:

- 3.2.1. Проект постановления Администрации сельского поселения об утверждении программы;

- 3.2.2. Пояснительная записка;

- 3.2.3. Копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости):

- - между заказчиком программы и организациями, подтверждающих финансирование программы за счет внебюджетных источников;

- - между заказчиком программы и органами государственной власти, подтверждающих финансирование программы за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов;

- 3.2.4. Положительное заключение экологической экспертизы (при необходимости) и иные материалы.

- 4. Проведение согласования и экспертизы

- проекта программы и ее утверждение

- 4.1. Разработанный проект программы вместе с документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка, заказчик направляет на согласование Главе администрации сельского поселения.

- 4.2. При согласовании проекта программы учитываются:

- - приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- - обоснованность, комплексность и экологическая безопасность мероприятий программы, сроки их реализации;

- - эффективность механизма реализации программы;

- - влияние реализации программы на повышение уровня жизни населения сельского поселения;

- - ожидаемые конечные результаты реализации программы и их влияние на развитие экономики сельского поселения;

- - социально-экономическая эффективность реализации программы в целом.

- 4.3. Долгосрочная целевая программа, предлагаемая к финансированию в очередном финансовом году, должна быть утверждена не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов  сельского поселения «Село Булава».

- 5. Финансирование программы

- 5.1. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации мероприятий программы возможно привлечение в установленном порядке средств краевого и районного  бюджета и внебюджетных источников.

- 5.2. Потребность в финансовых ресурсах долгосрочных целевых программ заказчиком определяется на всех стадиях программы: разработки, формирование и реализации.

- На стадии разработки программы Заказчик программы определяется с потребностью объема необходимых финансовых ресурсов, которые ежегодно с учетом очередности проводимых мероприятий уточняются в процессе формирования и реализации программы.

- 5.3. Объемы финансовых ресурсов, необходимые для разработки, формирования и реализации программы, предусматриваются в бюджете  сельского поселения «Село Булава» по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета и определяются на весь период реализации программы с разбивкой по годам.

- В случае сокращения или увеличения объемов бюджетного финансирования по программе Заказчик разрабатывает проект постановления о внесении изменений в программу в части бюджетного финансирования, мероприятий программы, критериев оценки эффективности.

- 6. Оценка эффективности реализации программы

- Проведение оценки эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией сельского поселения.

- 7. Управление реализацией программы

- 7.1. Программа является самостоятельным объектом управления. Система управления реализацией программы включает в себя два уровня:

- 7.1.1. Первый уровень управления осуществляют Глава администрации сельского поселения,  в функции которых входят:

- - оценка соотношения эффективности реализации программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития сельского поселения;

- - контроль за реализацией программы;

- 7.1.2. Второй уровень управления осуществляет заказчик программы, в функции которого входят:

- - координация выполнения мероприятий программы;

- - обеспечение эффективности реализации программы, целевого использования средств;

- - организация внедрения информационных технологий в целях управления реализацией программы;

- - непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- - подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий программы, объемов финансирования, механизма реализации программы, исполнителей программы, критериев оценки эффективности;

- - составление отчетов о ходе реализации программы.

- 7.2. Организацию и ведение общего мониторинга программ осуществляет Администрация сельского поселения:

- 7.2.1. Для обеспечения мониторинга хода реализации программы заказчик:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Администрацию сельского поселения ежеквартальный отчет о ходе реализации программы;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Администрацию сельского поселения годовой отчет о ходе реализации программы. К годовому отчету прилагается пояснительная записка, в которой указываются сведения о реализации мероприятий программы, в том числе по количеству запланированных и выполненных мероприятий за отчетный год и за период с начала реализации программы, а также об объемах фактического и планового финансирования программы с начала ее реализации. В случае неполного освоения финансовых средств или недофинансирования (ниже плановых значений) указываются причины;

- 7.2.2. Сводные ежеквартальные и годовой отчеты, информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляются Главе сельского поселения для принятия решений в отношении программ со сроком действия более одного года в зависимости от эффективности их реализации:

- - об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию программы;

- - о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы;

- - о досрочном прекращении реализации программы;

- - о продолжении финансирования в запланированном порядке;

- 7.2.3. По долгосрочной целевой программе по результатам оценки эффективности реализации программ Глава администрации сельского поселения не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете сельского поселения в Совет депутатов сельского поселения принимает одно из решений, указанных в подпункте 7.2.3 настоящего Порядка.

- Разработчик программы в зависимости от принятого решения при необходимости готовит проект постановления Администрации сельского поселения.

- Утвержден

- постановлением  Администрации

- сельского поселения «Село Булава»

- от 08.08.2012 N 68

- Порядок

- проведения оценки эффективности реализации целевых программ  сельского поселения «Село Булава»

- 1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации целевых программ  сельского поселения «Село Булава» (далее - программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по программе в целом.

- 2. Первоначальную оценку эффективности реализации программ по итогам года и по их завершении дают заказчики в годовых отчетах, направляемых в Администрацию сельского поселения.

- 3. Интегральную оценку эффективности реализации программ с учетом первоначальной оценки, данной заказчиками в годовых отчетах, осуществляет Глава администрации сельского поселения в соответствии с показателями оценки эффективности реализации программ согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

- 4. Интегральная оценка программ может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

- В зависимости от полученной интегральной оценки программы ранжируются следующим образом:

- программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

- программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

- программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

- 5. Результаты оценки эффективности реализации программ специалист по финансово-экономическим вопросам Администрации сельского поселения направляет в форме информации до 5 апреля года, следующего за отчетным, Главе администрации сельского поселения.

- Приложение № 1

- к Порядку проведения оценки

- эффективности реализации

- целевых программ

- Показателями

- оценки эффективности реализации программ

──┬──────────────────────┬────────────────────────┬─────┬──────┬────────┐

│ N │      Показатель      │     Вариант оценки     │Зна- │ Вес  │ Инте-  │

│п/п│                      │                        │чение│пока- │гральная│

│   │                      │                        │     │зателя│ оценка │

│   │                      │                        │     │      │в баллах│

│   │                      │                        │     │      │(гр. 4, │

│   │                      │                        │     │      │ гр. 5) │

├───┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────┼────────┤

│ 1 │          2           │           3            │  4  │  5   │   6    │

├───┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────┼────────┤

│1. │Актуальность        на│Соответствует           │  1  │  15  │        │

│   │настоящий       момент│                        │     │      │        │

│   │программы в целом и ее│Не соответствует        │  0  │      │        │

│   │мероприятий          в│                        │     │      │        │

│   │соответствии         с│                        │     │      │        │

│   │концепцией  социально-│                        │     │      │        │

│   │экономического        │                        │     │      │        │

│   │развития Ульчского    │                        │     │      │        │

│   │муниципального района │                        │     │      │        │

├───┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────┼────────┤

│2. │Соответствие          │Отношение     количества│от 0 │  20  │        │

│   │количества достигнутых│достигнутых к количеству│до 1 │      │        │

│   │и      запланированных│запланированных         │     │      │        │

│   │программой   критериев│программой     критериев│     │      │        │

│   │оценки эффективности  │оценки эффективности    │     │      │        │

├───┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────┼────────┤

│3. │Выполнение мероприятий│Отношение    выполненных│от 0 │  15  │        │

│   │программы  в  отчетном│мероприятий          <*>│до 1 │      │        │

│   │году                  │программы к общему числу│     │      │        │

│   │                      │запланированных         │     │      │        │

│   │                      │мероприятий             │     │      │        │

├───┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────┼────────┤

│4. │Выполнение мероприятий│Отношение    выполненных│от 0 │  10  │        │

│   │программы с начала  ее│мероприятий          <*>│до 1 │      │        │

│   │реализации            │программы к общему числу│     │      │        │

│   │                      │запланированных         │     │      │        │

│   │                      │мероприятий             │     │      │        │

├───┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────┼──────┼────────┤

│5. │Уровень   фактического│Отношение   фактического│от 0 │  40  │        │

│   │объема  финансирования│объема финансирования  к│до 1 │      │        │

│   │программы с начала  ее│объему   финансирования,│     │      │        │

│   │реализации            │запланированному        │     │      │        │

│   │                      │программой              │     │      │        │

└───┴──────────────────────┴────────────────────────┴─────┴──────┴────────┘

- -------------------------------

- <*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

- <**> В случае привлечения на реализацию программы средств из федерального бюджета, местного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение берется равным 1.