АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2016г. № 129-па

с. Булава

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной  инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в  сельском поселении «Село Булава»

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета» от 05.12.2014 № 278), в соответствии поручениями Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2015 № ОГ-П12-571 и от 07 апреля 2015 № ОГ-П12-2278, администрация сельского поселения «Село Булава»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в  сельском поселении «Село Булава»

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке органа местного самоуправления «Село Булава» в «Вестнике местного самоуправления» и  разместить на официальном сайте администрации сельского поселения .

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                               Н.П.Росугбу

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения «Село Булава»

от  10.08 .2016   № 129-па

ПЛАН

мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в

сельском поселении «Село Булава»

1. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в  сельском поселении  «Село Булава» (далее - «Дорожная карта») разработан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручениям Председателя Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2015 № ОГ-П12-571 и  от 07апреля 2015 № ОГ-П12-2278  и направлена на формирование оптимальных условий для повышения доступности и качества для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в  сельском поселении «Село Булава».

Социальная среда в большинстве своем остается неприспособленной для инвалидов. Важнейшим условием обеспечения инвалидам полноценного существования в обществе является формирование без барьерной среды, создание равных возможностей во всех сферах жизни.

Согласно Конвенции Российской Федерации о правах инвалидов от 13 декабря 2006 необходимо принять надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, предоставляемым населению. С помощью расширения комплекса реабилитационных услуг планируется достигнуть максимальной независимости инвалидов.

2. Целями «Дорожной карты» являются:

- улучшение качества жизни инвалидов  сельского поселения «Село Булава» , в том числе детей-инвалидов.

- создание условий инвалидам для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры: администрации сельского поселения и Дому культуры,

3. Сроки реализации «Дорожной карты» - 2016 - 2020 годы.

3.1. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

Значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг представлены в приложении № 1 к «дорожной карте».

5. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в приложении № 2 к «дорожной карте».

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

администрации сельского поселения «Село Булава»

от   10.08.2016  № 129-па

ТАБЛИЦА

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей |  |  |  |  |  | Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | В администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты инфраструктуры в администрации сельского поселения, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | проценты | 0 | 25 | 50 | 80 | 100 | Глава сельского поселения |
| 1.2. | Объекты инфраструктуры в администрации на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, передвигающихся на креслах колясках | проценты | 0 | 25 | 60 | 80 | 100 | Глава сельского поселения |
| 1.3. | Объекты инфраструктуры в администрации, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушением зрения | проценты | 0 | 30 | 65 | 80 | 100 | Глава сельского поселения |
| 1.4. | Объекты инфраструктуры в администрации сельского поселения, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушением слуха | проценты | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | Глава сельского поселения |
| 1.5 | Объекты инфраструктуры в администрации сельского поселения, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | проценты | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | Глава сельского поселения |
| 1.6 | Объекты инфраструктуры в администрации сельского поселения, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития | проценты | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | Глава сельского поселения |
| 2. | В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объекты инфраструктуры в сфере культуры, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | проценты | 0 | 30 | 65 | 80 | 100 | Директор СДК |
| 2.2 | Объекты инфраструктуры в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, передвигающихся на креслах колясках | проценты | 0 | 25 | 50 | 80 | 100 | Директор СДК |
| 2.3 | Объекты инфраструктуры в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушением зрения | проценты | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | Директор СДК |
| 2.4 | Объекты инфраструктуры в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушением слуха | проценты | 0 | 25 | 50 | 80 | 100 | Директор СДК |
| 2.5 | Объекты инфраструктуры в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | проценты | 0 | 30 | 50 | 80 | 100 | Директор СДК |
| 2.6 | Объекты инфраструктуры в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития | проценты | 0 | 30 | 50 | 80 | 100 | Директор СДК |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

администрации сельского  поселения «Село Булава»

от   10.08.2016   № 129-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить беспрепятственное посещение администрации сельского поселения | Постановление администрации сельского поселения Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в сельском поселении | Администрация | 2016-2020 | Обеспечение условий для доступности инвалидов |
| 1.2. | Реализация мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов учреждения культуры | План учреждения культуры по поэтапному приведению Дома культуры и порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями по обеспечению доступности инвалидов | Директор СДК | 2016-2020 | Обеспечение условий для доступности инвалидов |
| 1.3. | Реализация мероприятий по созданию физической и информационной доступности для инвалидов, детей - инвалидов физкультурных и спортивных залов, площадок | План учреждения культуры по поэтапному приведению Дома культуры и порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями по обеспечению доступности инвалидов | Директор СДК | 2016-2020 | Обеспечение условий для доступности инвалидов |
|  | Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по обучению специалистов администрации по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | План развития администрации по поэтапному приведению действующего объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями по обеспечению доступности для инвалидов | Глава сельского поселения | 2016-2020 | Повышение уровня доступности предоставления услуг инвалидам |
| 2.2. | Мероприятия по обучению специалистов муниципального учреждения культуры по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | План развития учреждения культуры по поэтапному приведению действующего объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями по обеспечению доступности для инвалидов | Директор СДК | 2016-2020 | Повышение уровня доступности предоставления услуг инвалидам муниципальным учреждением культуры |