

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2016 № 82-па

с.Булава

Об утверждении Порядка проведения эффективности инвестиционных проектов, проверка достоверности сметной стоимости

 В соответствии со ст.1 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения «Село Булава»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить:

1.1 Порядок проведения проверки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края, направляемых на капитальные вложения (приложение 1);

1.2. Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края, направляемых на капитальные вложения (приложение 2).

 2. Опубликовать на стоящее постановление в информационном листке органа местного самоуправления «Село Булава» в «Вестнике местного самоуправления», разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.

 3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Н.П.Росугбу

Приложение 1

к Постановлению

администрации сельского

поселения «Село Булава»

от 06.05. 2016 г. N 82-па

**ПОРЯДОК**

**ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,**

**ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»,**

**НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

 1.Проведение проверки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, осуществляется лицом, уполномоченным на проведение проверки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения (далее - уполномоченное лицо), на основании заявлений субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений (далее - заявитель).

 2. В заявлении о проведении проверки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, наряду с другими сведениями указываются:

1) сведения о заявителе;

2) наименование объекта капитальных вложений;

3) сведения о местонахождении объекта капитальных вложений;

4) сведения о назначении объекта капитальных вложений;

5) объем средств, которые необходимо вложить в объект капитальных вложений;

6) перечень документов, прилагаемых к заявлению.

 3. К заявлению о проведении проверки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, прилагаются:

1) копия утвержденного инвестиционного проекта;

2) копии положительного заключения государственной экспертизы инвестиционного проекта, отдельных документов, входящих в состав этого инвестиционного проекта, и (или) отдельных частей таких документов - в случае, если такие документы и (или) их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе.

К заявлению о проведении проверки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, наряду с документами, указанными в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, могут быть приложены иные документы, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.

Уполномоченное лицо вправе при необходимости требовать от заявителя представления для ознакомления подлинных документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта.

 4. Уполномоченное лицо, получившее заявление о проведении проверки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, отказывает в приеме этого заявления в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим права на его подачу;

2) если к заявлению не приложены или приложены копии не всех документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка проведения проверки и выдачи заключений об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок).

Уполномоченное лицо, получившее заявление о проведении проверки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, осуществляет регистрацию этого заявления в течение трех дней со дня его получения.

Уполномоченное лицо по результатам рассмотрения зарегистрированного заявления о проведении проверки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, принимает решение о проведении проверки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, определяющее срок проведения этой проверки, который не должен превышать один месяц со дня регистрации соответствующего заявления.

 5. Уполномоченное лицо проводит проверку эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, по итогам которой составляется заключение об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения.

В случае, если в инвестиционном проекте предусмотрено направление средств бюджета сельского поселения «Село Булава» на капитальные вложения в объект капитального строительства, уполномоченное лицо наряду с другими обстоятельствами определяет в ходе проверки:

1) стоимость реализации инвестиционного проекта при нормативном сроке строительства;

2) приведенную проектную стоимость единицы мощности создаваемого объекта капитальных вложений (один квадратный метр общей площади здания или одно место, одна койка).

 6. В заключении об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, наряду с другими сведениями указываются:

1) сведения о лицах, проводивших проверку эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения;

2) сведения о материалах, представленных для проведения проверки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения;

3) сведения о методиках, применявшихся при проведении проверки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения;

4) факты, установленные в ходе проверки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения;

5) замечания по содержанию и (или) оформлению документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка, - в случае, если такие замечания имеются;

6) вывод об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, и его обоснование.

Заключение об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, подписывается лицами, проводившими проверку эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, и утверждается руководителем уполномоченного лица.

 7. Заключение об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, передается уполномоченным лицом заявителю не позднее дня, следующего за днем его утверждения.

 8. При получении заявителем отрицательного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, он вправе вновь обратиться к уполномоченному лицу для проведения проверки эффективности инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, после устранения всех замечаний, указанных в этом заключении.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Постановлению

администрации сельского

поселения «Село Булава»

от 06.05. 2016 г. N 82-па

**ПОРЯДОК**

**ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ**

**СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,**

**ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»,**

**НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

 1. Проведение проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, осуществляется лицом, уполномоченным на проведение проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения (далее - уполномоченное лицо), на основании заявлений субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений (далее - заявитель).

 2. В заявлении о проведении проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, наряду с другими сведениями указываются:

1) сведения о заявителе;

2) наименование объекта капитальных вложений;

3) сведения о местонахождении объекта капитальных вложений;

4) сведения о назначении объекта капитальных вложений;

5) объем средств, которые необходимо вложить в объект капитальных вложений;

6) перечень документов, прилагаемых к заявлению.

 3. К заявлению о проведении проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Софийск», направляемых на капитальные вложения, прилагаются:

1) копия утвержденного инвестиционного проекта;

2) копии положительного заключения государственной экспертизы инвестиционного проекта, отдельных документов, входящих в состав этих инвестиционных проектов, и (или) отдельных частей таких документов - в случае, если такие документы и (или) их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе.

К заявлению о проведении проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, наряду с документами, указанными в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, могут быть приложены иные документы, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.

Уполномоченное лицо вправе при необходимости требовать от заявителя представления для ознакомления подлинных документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта.

 4. Уполномоченное лицо, получившее заявление о проведении проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, отказывает в приеме этого заявления в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим права на его подачу;

2) если к заявлению не приложены или приложены копии не всех документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок).

Уполномоченное лицо, получившее заявление о проведении проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, осуществляет регистрацию этого заявления в течение трех дней со дня его получения.

Уполномоченное лицо по результатам рассмотрения зарегистрированного заявления о проведении проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, принимает решение о проведении проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, определяющее срок проведения этой проверки, который не должен превышать один месяц со дня регистрации соответствующего заявления.

 5. Уполномоченное лицо проводит проверку достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, по итогам которой составляется заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения.

В случае, если в инвестиционном проекте предусмотрено направление средств бюджета сельского поселения «Село Булава» на капитальные вложения в объект капитального строительства, уполномоченное лицо наряду с другими обстоятельствами определяет в ходе проверки:

1) соответствие сметной стоимости объекта капитального строительства нормативам в области сметного нормирования и ценообразования;

2) соответствие объемов работ, учтенных в сметной документации, объемам работ, предусмотренным в проектной документации.

 6. В заключении о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, наряду с другими сведениями указываются:

1) сведения о лицах, проводивших проверку достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения;

2) сведения о материалах, представленных для проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения;

3) сведения о методиках, применявшихся при проведении проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения;

4) факты, установленные в ходе проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения;

5) замечания по содержанию и (или) оформлению документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка, - в случае, если такие замечания имеются;

6) вывод о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, и его обоснование.

Заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, подписывается лицами, проводившими проверку достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, и утверждается руководителем уполномоченного лица.

7. Заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, направляется уполномоченным лицом заявителю не позднее дня, следующего за днем его утверждения.

8. При получении заявителем отрицательного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, он вправе вновь обратиться к уполномоченному лицу для проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета сельского поселения «Село Булава», направляемых на капитальные вложения, после устранения всех замечаний, указанных в этом заключении.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_