

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2017 № 19-па

с. Булава

О праздновании Дня села

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения и развития культурно-исторических традиций, укрепления творческих и национальных связей, организации культурного отдыха жителей сельского поселения, в рамках проведения 205-летия со дня основания села Булава, сохранения традиций общения жителей, предоставление жителям возможности и равной доступности показать достижения в профессиональной и общественной деятельности, народном творчестве, пропаганды здорового образа жизни среди населения, объединения жителей сельского поселения «Село Булава», руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Булава» администрация сельского поселения «Село Булава»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дату проведения дня села 20 августа 2017 года.
2. Утвердить:

 - состав организационного комитета по проведению праздничных

 мероприятий. (Приложение №1)

 - план мероприятий, посвященных Дню села (приложение №2,3)

 - положения по творческим конкурсам согласно Приложениям (4,5,6,7)

1. Главному специалисту администрации Бояшина И.В., главному специалисту по финансовой работе Куйсали Ж.П., директору СДК Волкова Т.А., директору ЦНК с.Булава Хатхил Л.Б., директору БДХШИ Куйсали Ю.Н., специалисту срочной службы населения Дейнега В.П., библиотекарю филиала с.Булава Рыбакова Е.Л. выполнить мероприятия согласно плану подготовки и проведения мероприятий.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном листке органа местного самоуправления «Село Булава» в «Вестнике местного самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Н.П.Росугбу

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Булава»

от 02.03.2017 № 19-па

Организационный комитет

по проведению Дня села 20.08.2017 года

1. Росугбу Н.П. – глава администрации сельского поселения «Село Булава»
2. Куйсали Ж.П. – главный специалист – финансист администрации
3. Бояшина И.В. – главный специалист администрации
4. Волкова Т.А. – директор СДК
5. Хатхил Л.Б. – директор ЦНК
6. Рыбакова Е.Л. – библиотекарь
7. Дейнега В.П.. – специалист срочной службы
8. Росугбу Л.Б. – председатель Совета депутатов сельского поселения «Село Булава»
9. Куйсали Ю.Н.. –директор БДХШИ
10. Ховрящук В.П. – ответственный за спортивные мероприятия
11. Химич В.А.- директор ООО «Булава Премиум»
12. Кай Е.А.- специалист ВУС

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения

«Село Булава»

от 02.03.2017 № 19-па

План

Подготовки и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню села

20.08.2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка сценария и проведение торжественной части и мероприятий в течение дня, привлечение творческих коллективов, солистов, коллективов учреждений, расположенных на территории с. Булава в день проведения мероприятий, проведение спортивной игровой программы на площадке | СДК с.БулаваДиректор Волкова Т.А.Ховрящук В.П. |
| 2. | Расстановка торговых точек | И.В.Бояшина – главный специалист администрации |
| 3. | Медицинское обслуживание | А.И.Дечули-главврач амбулатории участка Булава |
| 4. | Обеспечение охраны правопорядка | Лосев Н.Н. |
| 5. | Оформление сценической площадки(гирлянда шаров, флажки) | СДК с.БулаваДиректор Волкова Т.А. |
| 6. | Изготовление и размещение афиши праздника на доску информации в с. БулаваПодготовка пригласительных для гостей праздника | СДК с.БулаваДиректор Волкова Т.А.АдминистрацияГлава поселения. |
| 7. | Ограждение импровизированной сцены | СДК с.БулаваДиректор Волкова Т.А.. |
| 8. | Установка урн, мусорных контейнеров около сценической площадки, возле торговых точек. | Директор ООО «Булава Премиум» Химич В.А. |
| 9. | Проработка вопроса подключения электроснабжения для торговых точек. Освещение вечерней дискотеки | Директор ООО «Булава Премиум» Химич В.А. |
| 10. | Проведение спортивных мероприятий | Ховрящук В.П. |
| 11. | Подготовка и организация выставки«Золотые руки наших мастеров» | Директор ЦНК Хатхил Л.Б. |
| 12. | Подготовка и организация фотовыставки «Моя малая Родина», | Специалист срочной помощи Дейнега В.П. |
| 13. | Подведение итогов конкурсов: «Лучший двор», «Лучший фасад учреждений, организаций» | Конкурсная комиссияРосугбу Л.Б. |
| 14 | Подготовка и проведение выставки «Конкурс блюд» | Гарасюк Ю.Н. |
| 14. | Номинация «Новорожденные» | АдминистрацияГлава поселения. |
| 15. | Номинация «Дологожитель с. Булава» | .АдминистрацияГлава поселения. |
| 16. | Подготовка благодарственных писем, закупка сувениров для номинантов | Глава администрации Н.П.Росугбу |
| 17. | Анонс праздника на сайте администрации сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района | Специалист администрации Е.А.Новрузова |
| 18. | Проведение вечерних мероприятий:Вечерняя дискотека | СДК с.БулаваДиректор Волкова Т.А. |

       Приложение №3

       к постановлению администрации

       сельского поселения «Село Булава»

       от 02.03.2017 № 19-па

**ПЛАН**  **основных мероприятий по подготовке и проведению праздничного мероприятия к 205 –летнему юбилею села Булава в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
|  1 | Сход граждан, ознакомление планом основных мероприятий по подготовке и проведению праздничного мероприятия к 205 –летнему юбилею с.Булава  |  08 февраля 2017г. | Администрация СП  |
| 2 | Проведение рейдовых мероприятий по с.Булава с целью выявления нарушения Правил благоустройства населенных пунктов и выдачей предписаний об их устранении | Июнь, июль 2017г. | Оргкомитет |
| 3 | Проведение разъяснительной работы по привлечению внебюджетных средств | Июнь,июль 2017г. | Оргкомитет |
| 4 | Ремонт подъездных и внутренних дорог | Июнь-август 2017г. | Оргкомитет |
| 5 | Очистка оврага от мусора вдоль улиц Набережная, Советская | Июнь, июль 2017г. | Оргкомитет |
| 6 |  очистка улиц, благоустройство территорий СДК, территории возле магазина, организованный вывоз мусора; | июль 2017г. | Оргкомитет |
| 7 | Подготовка праздничного оформления села Булава (заказ и установка банеров, праздничных вывесок) | Июль - август 2017г.  | Оргкомитет |
| 8 | Информирование населения о месте и времени проведения праздничных мероприятий, приглашение для участия в конкурсах (по положениям), объявление через информационные стенды, через сайт сельского поселения «Село Булава» | Июль – август 2017г. | Оргкомитет |
| 9 | Написание сценария и плана проведения всех мероприятий праздника | июль 2017г. | Оргкомитет |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка, противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий | август 2017г. | Оргкомитет |
| 11 | Привлечение для организации праздничной торговли предприятий, предпринимателей | август 2017г. | Оргкомитет |
| 12 | Определение состава приглашенных, делегаций и творческих коллективов, извещение участников | июль 2017г. | Оргкомитет |
| 13 | Подготовка благодарственных писем, закупка сувениров для номинантов | Июль 2017г. | Глава сельского поселения Росугбу Н.П. |
| 14 | Конкурс на лучшую усадьбу, на лучший фасад учреждений, организаций и благоустройство придомовой территории «Славлю свое село» | Июнь- Август 2017г. | Оргкомитет |
| 15 | Оформление стенда посвященного юбилею села «Моя малая Родина» | Август 2017г. | Оргкомитет |
| 16 | Создать фонд поддержки 205-летнего юбилея села. | Июль - август 2017г. | Оргкомитет |
| 17 | Проведение выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Золотые руки наших мастеров. | Август 2017г. | Оргкомитет |
| 18 | Проведение спортивных мероприятий посвященных юбилею села. | Август 2017г. | Оргкомитет |
| 19 | Подведение итогов конкурса по благоустройству среди домовладений | Август 2017г. | Оргкомитет |
| 20 | Проведение вечерних мероприятий:Вечерняя дискотека | Август 2017г. | СДК директор Волкова Т.А. |
| 21 | Анонс праздника на сайте администрации сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района | Сентябрь 2017г. | Специалист администрации Новрузова Е.А. |